## HISTORIAS DE USUARIO
| EQUIPO DE DESARROLLO | ID | CEDULA
| ERIKA SOPHIA VIGOYA | D1 | 1097729359
| JHONATAN PRIETO | D2 | 1098310208
| VICTOR ALFONSO CRUZ | D3 | 1099709049
| JESSICA MARIA QUINTERO | D4 | 1094927180
HISTORIA DE USUARIO
| NOMBRE | NUMERO | USUARIO | prioridad
| INGRESAR DATOS DEL CAFÉ EN LA APLICACIÓN | HU 1 | ANALISTA DE CALIDAD | ALTA
| INGRESAR AL MODULO DE TRAZABILIDAD | HU 2 | ADMINISTRADOR | ALTA
SPRINTS PLANEADOS VALLE DEL CAFÉ
1 | ENTREGAR AL CLIENTE LAS FUNCINALIDADES DE INGRESAR LOS DATOS DEL CAFE NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y MOSTRAR EN PRUEBA EL PROTOTIPO DEL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE LA FÁBRICA |  |  |  | 3 SEMANAS
2 | ENTREGAR AL CLIENTE LAS FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE TRZABALIDAD DE LA FABRICA SEGÚN INDICADORES DE FACTOR DE RENDIMIENTO DEL CAFÉ |  |  |  | 4 SEMANAS
HISTORIA DE USUARIO
| NOMBRE | NO. | USUARIO | PRIORIDAD
| INGRESAR DATOS DEL CAFÉ EN LA APLICACIÓN | HU 1 | ANALISTA DE CALIDAD | ALTA
| INGRESAR AL MODULO DE TRAZABILIDAD | HU 2 | ADMINISTRADOR | ALTA

## HU 1
HISTORIA DE USUARIO
NÚMERO | 1 | NOMBRE | INGRESAR DATOS DEL CAFÉ EN LA APLICACIÓN
MODIFICACIONES
USUARIOS | ANALISTA DE CALIDAD | ITERACIÓN ASIGNADA
PRIORIDAD | ALTA | PUNTOS ESTIMADOS | 5
RIESGO EN EL DESARROLLO |  | PUNTOS REALES
DESCRIPCION | COMO | ANALISTA DE CALIDAD
| REQUIERO | CAPTURAR LA INFORMACIÓN DEL LOTE DE CAFÉ RECIBIDO
| DE MODO QUE | PUEDA CAPTURAR LA INFORMACIÓN REQUERIDAD PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y VENTA DEL CAFÉ
OBSERVACIONES | PERMITE CAPTURAR TODOS LOS DATOS DEL CAFÉ EN SOLO LUGAR QUE FACILITE LOS PROCESOS GERENCIALES Y DE PRODUCCIÓN
TAREAS |  |  | TIEMPO | AUTOR
CONFIGURAR LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
CREAR MODELO RELACIONAL PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS
CREAR MODULO PARA INGRESO DE DATOS
CREAR SERVICIOS QUE PERMITAN GUARDAR LOS DATOS INGRESADOS
CREAR MODULO PARA CONSULTAR UN LOTE
CREAR PROTOTIPO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN
VOLVER A HISTORIAS DE USUARIO

## HU 2
HISTORIA DE USUARIO
NÚMERO | 2 | NOMBRE | INGRESAR AL MODULO DE TRAZABILIDAD
MODIFICACIONES
USUARIOS | ADMINISTRADOR | ITERACIÓN ASIGNADA
PRIORIDAD | ALTA | PUNTOS ESTIMADOS | 7
RIESGO EN EL DESARROLLO |  | PUNTOS REALES
DESCRIPCION | COMO | ADMINISTRADOR/COORDINADOR
| REQUIERO | PODER IDENTIFICAR QUE PROCESOS DE PRODUCCION ESTAN ACTIVOS
| DE MODO QUE | PUEDA ESTIMAR TIEMPOS DE PRODUCCION Y TOMAR DECISIONES
OBSERVACIONES | ENTREGAR AL CLIENTE LAS FUNCIONALIDADES DEL MODULO DE TRZABALIDAD DE LA FABRICA SEGÚN INDICADORES DE FACTOR DE RENDIMIENTO DEL CAFÉ
TAREAS |  |  | TIEMPO | AUTOR
CREAR CONSULTAS DE ESTADOS DE PROUCCION
CREAR SERVICIOS QUE PERMITAN GUARDAR LOS DATOS INGRESADOS
ACTUALIZAR INFORMACION EN TIEMPO REAL
CREAR CODIGO EN PHP
VOLVER A HISTORIAS DE USUARIO