## punto de función
HERRAMIENTAS DE APOYO
Tipo /Complejidad | Nivel complejidad
(EI) Entrada Externa | 24
(EO) Salida externa | 0
(EQ) Consulta externa | 48
(ILF) Archivo lógico interno | 100
(EIF) Archivo de interfaz externo | 0
PFSA | 172
Factor de Ajuste | Puntaje
Comunicación de Datos | 3
Procesamiento Distribuido | 2
Objetivos de Rendimiento | 1
Configuración del equipamiento | 2
Tasa de transacciones | 0
Entrada de Datos en Línea | 5
Interfase con el usuario | 2
Actualizaciones en íinea | 1
Procesamiento Completo | 1
Reusabilidad del código | 3
Facilidad de Implementación | 2
Facilidad de Operación | 0
Instalación Múltiples | 0
Facilidad de Cambios | 1
FACTOR DE AJUSTE | 23
Puntos función ajustado
PFA | 152
Estimación de esfuerzo
H/H | 1216 | horas/hombre
Desarrolladores para el proyecto | 3
Horas por desarrollador | 405.3333
| como estudiante | como desarrollador trabajando 8 horas diarias
hora semanal por desarrollador | 12 | 40
tiempo estimado para elaboración en meses | 8.4444 | 2.5333
nota: El tiempo estimado como estudiantes se tiene en incluyendo cuenta las 8 horas adicionales que se le signan a la materia dando un plus de 4 horas mas de esfuerzo adicional.
estimación de costos en el proyecto
Costos generales
| estudiante | desarrollador
salario mensual por empleado incluido aux de transporte | 96615.825 | 1288211
aportes parafiscales por salario | 38015.9681 | 506879.575
servicios públicos (energia, agua) | 250000 | 250000
número de empleados | 3 | 3
total costo mensual | 653895.3794 | 5635271.725
| para estudiantes | desarrollador
total costo proyecto estimado con punto de función | 5521783.2036 | 14276021.7033
Valores estándar (IFPUG) International Function Point
Users Group

## funciones identificadas
tipo | funcion | Baja | Media | Alta
EI | Registrar los datos de los caficultores | 1
| Modificar los datos de los caficultores | 1
| Borrar caficultores | 1
| Registrar los datos de la taza | 1
| Registrar los datos de los lotes - preproduccion | 1
| Registrar los datos de los lotes - posproduccion | 1
| Modificar los datos de los lotes | 1
| Borrar lotes | 1
|  | 8 | 0 | 0
EO | -
EQ | Consultar datos de los caficultores con un número de lote dado |  | 1
| Visualizar hora inicial de un lote en la máquina trilladora |  | 1
| Visualizar hora final de un lote en la máquina trilladora |  | 1
| Visualizar hora inicial de un lote en la máquina densimétrica |  | 1
| Visualizar hora final de un lote en la máquina densimétrica |  | 1
| Visualizar hora inicial de un lote en la máquina selectora de granos por color |  | 1
| Visualizar hora final de un lote en la máquina selectora de granos por color |  | 1
| Visualizar hora inicial de un lote en la máquina tostadora |  | 1
| Visualizar hora final de un lote en la máquina tostadora |  | 1
| Visualizar hora inicial de empaquetado |  | 1
| Visualizar hora final de empaquetado |  | 1
| Visualizar el tiempo total consumido por el lote |  | 1
|  | 0 | 12 | 0
ILF | 10 Tablas de BD |  | 10
|  | 0 | 10 | 0
EIF | -