## Hoja1
| Historia de usuario | puntaje | peso en horas
1 | Registrar los datos de los caficultores | 3 | 8
2 | Crear 10 tablas de BD | 8 | 12
3 | Visualizar el tiempo total consumido por el lote | 21 | 17
4 | Visualizar hora final de empaquetado | 8 | 12
5 | Visualizar hora inicial de empaquetado | 8 | 12
6 | Visualizar hora final de un lote en la máquina tostadora | 8 | 12
7 | Visualizar hora inicial de un lote en la máquina tostadora | 8 | 12
8 | Visualizar hora final de un lote en la máquina selectora de granos por color | 8 | 12
9 | Visualizar hora inicial de un lote en la máquina selectora de granos por color | 8 | 12
10 | Visualizar hora final de un lote en la máquina densimétrica | 8 | 12
11 | Visualizar hora inicial de un lote en la máquina densimétrica | 8 | 12
12 | Visualizar hora final de un lote en la máquina trilladora | 8 | 12
13 | Visualizar hora inicial de un lote en la máquina trilladora | 8 | 12
14 | Consultar datos de los caficultores con un numero de lote dado | 3 | 8
15 | Borrar lotes | 3 | 8
16 | Modificar los datos de los lotes | 5 | 10
17 | Registrar los datos de los lotes - posproducción | 3 | 8
18 | Registrar los datos de los lotes - preproducción | 3 | 8
19 | Registrar los datos de la taza | 3 | 8
20 | Borrar caficultores | 3 | 8
21 | Modificar los datos de los caficultores | 5 | 10
| Tiempo estimado en horas |  | 225
Estimación de esfuerzo
| H/H | 225 | horas/hombre
| Desarrolladores para el proyecto | 3
| Horas por desarrollador | 75
|  | como estudiante | como desarrollador trabajando 8 horas diarias
| Hora semanal por desarrollador | 12 | 40
| Tiempo estimado para elaboración en meses | 1.5625 | 0.46875
| Porcentaje de perdidad de tiempo por imprevistos en meses | 0.46875 | 0.14062
| Tiempo estimado para elaboración en meses incluido imprevistos | 2.0312 | 0.60938
Nota: El tiempo estimado como estudiantes se tiene en incluyendo cuenta las 8 horas adicionales que se le signan a la materia dando un plus de 4 horas mas de esfuerzo adicional.
estimación de costos en el proyecto
costos generales
|  | estudiante | desarrollador
| salario mensual por empleado incluido aux de transporte | 96615.825 | 1288211
| aportes parafiscales por salario | 38015.9681 | 506879.575
| servicios públicos (energia, agua) | 250000 | 250000
| número de empleados | 3 | 3
| total costo mensual | 653895.3794 | 5635271.725
|  | estudiante | desarrollador
| total costo proyecto estimado con planning Poker | 1328224.9894 | 3433993.7074

## Peso en horas
Secuencia | Horas
0 | 3
1 | 6
2 | 7
3 | 8
5 | 10
8 | 12
13 | 14
21 | 17
Infinito | épica