## Slide 1: Estimación de tiempo, esfuerzo y costo en proyectos de software

## Slide 2: Resumen
Estimar el esfuerzo en un proyecto informático (HH)
Estimar la duración de un proyecto de software (en meses)
Estimar el costo del proyecto informático

## Slide 3: Análisis de puntos de función (FPA) (Ingeniería de software) Tamaño Funcional
Function Point Analysis

## Slide 4: Puntos de función
Técnica de medición del tamaño funcional del software, desde el punto de vista del cliente.
El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución
Método estándar ISO/IEC 20926 de medición de software que cuantifica los requisitos funcionales del usuario.

## Slide 5: Puntos de función
Antes de existir FPA, la métrica de comparación entre proyectos de software, eran las líneas de código.
Métrica demasiada técnica. El usuario no puede entender que esta sucediendo

## Slide 6: Puntos de función
Antes de existir FPA, otra métrica de comparación entre proyectos de software, eran la cantidad de pantallas, informes o archivos que entregaba dicho software.
PPF Toma esto y mide la función, no la cantidad de pantallas por esa función.

## Slide 7: Objetivos del proceso de medición
Ser una medida consistente
Consistente: Dos profesionales analizando un mismo proyecto llegan al mismo resultado
Simple para minimizar el esfuerzo de la medición

## Slide 8: ¿Cómo realizar la medición?

## Slide 9: ¿Cómo realizar la medición?
El análisis divide la especificación funcional
  Interacción
  Almacenamiento
Componentes funcionales básicos
  Interacción Función de transacción (Interacción con el usuario)
  Almacenamiento Función de datos

## Slide 10: ¿Cómo realizar la medición?
Componentes funcionales básicos
  Interacción Función de transacción
    Entrada externa (EI -> External input)
      (Pantallas donde el usuario ingresa datos)
    Salida externa (EO -> External output)
      (Informes, gráficos, Listados de datos)
    Consulta externa (EQ -> External query)
      (Recuperar y mostrar datos al usuario (Buscar))

## Slide 11: ¿Cómo realizar la medición?
  Almacenamiento Función de datos
    Archivo lógico interno (ILF -> Internal Logical File)
      Archivo del punto de vista lógico, no como en un sistema operativo
      Pueden ser tablas en la base de datos
    Archivo de interfaz externo (EIF -> External Interface File)
      Datos referenciados a otros sistemas
      Datos mantenidos por otros sistemas, pero usados por el sistema actual

## Slide 12: Resumen
Buscar (EQ)
Actualizar (EI)
Insertar (EI)
Listar (EO)
Eliminar (EI)
Informes o reportes (EO)
Tablas de BD (ILF)

## Slide 13: Ejemplo

## Slide 14: Ejemplo (Se definen funciones según su tipo y su complejidad)
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada externa | 3 PF | 4 PF | 6 PF
(EO) Salida externa | 4 PF | 5 PF | 7 PF
(EQ) Consulta externa | 3 PF | 4 PF | 6 PF
(ILF) Archivo lógico interno | 7 PF | 10 PF | 15 PF
(EIF) Archivo de interfaz externo | 5 PF | 7 PF | 10 PF
Valores estándar (IFPUG) International Function Point
Users Group

## Slide 15: Ejemplo
Para el siguiente ejemplo, se considerará que todas las funciones identificadas serán de complejidad media.
El sistema requerido es:
  Registro de Equipos de futbol
  Registros de partidos
  Buscar partido por fecha
  Actualización de datos del equipo
  Eliminar equipos
  Listado de equipos
  1 reporte de los equipos registrados por rango de fechas
  1 reporte de partidos

## Slide 16: Ejemplo
  Registro de Equipos de futbol (EI 4 PF)
  Registros de partidos (EI 4 PF)
  Buscar partido por fecha (EQ 4 PF)
  Actualización de datos del equipo (EI 4 PF)
  Eliminar equipos (EI 4 PF)
  Listado de equipos (EO 5 PF)
  1 reporte de los equipos registrados por rango de fechas (EO 5 PF)
  1 reporte de partidos (EO 5 PF)
  4 Tablas en BD (ILF 40 PF)
Puntos de función sin ajustar (PFSA): 75

## Slide 17
Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | TOTAL
(EI) extEntrada erna | 3 PF | 4 x 4 PF | 6 PF | 16
(EO) Salida externa | 4 PF | 3 x 5 PF | 7 PF | 15
(EQ) Consulta externa | 3 PF | 1 x 4 PF | 6 PF | 4
(ILF) Archivo lógico interno | 7 PF | 4 x 10 PF | 15 PF | 40
(EIF) Archivo de interfaz externo | 5 PF | 0 x 7 PF | 10 PF | 0
 |  |  | PFSA | 75

## Slide 18: Cálculo de puntos de función ajustado

## Slide 19: Factor de ajuste

## Slide 20: PFA - Puntos de función ajustado
PFA = PFSA*[0.65+(0.01*factor de ajuste)]
Donde:
  PFSA: Puntos de función sin ajustar
  PFA : Puntos de función ajustado
  PFA = 75 * [0.65 + (0.01 * 32)]
  PFA = 75 * [0.65 + 0.32]
  PFA = 75 * 0.97
  PFA = 73.8  74

## Slide 21: Estimación del esfuerzo requerido

## Slide 22: Estimación de esfuerzo
PFA = 74
El objetivo ahora es estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. Este esfuerzo se mide en horas/hombre, meses/hombre o años/hombre. Los puntos de función en cierto modo son una medida subjetiva

## Slide 23: Estimación de esfuerzo
La cantidad de horas/hombre por punto de función es algo difícil e impreciso de valorar, de forma global. Esto es normal, lo contrario sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software es igual.

## Slide 24: Estimación de esfuerzo
Lenguaje | Horas PF promedio | Lineas de código por PF
Ensamblador | 25 | 300
COBOL | 15 | 100
Lenguajes 4ta Generación | 8 | 20
H/H = PFA * Horas PF promedio
H/H = 74 * 8
H/H = 592 Horas hombre
Ejemplo:
5 horas diarias de trabajo
1 mes = 20 días
592/ 5 = 118,4 días de trabajo
118,4 / 20 = 5,92 meses para desarrollar el software de lunes a viernes 5 horas diarias con 1 trabajador (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)

## Slide 25: Estimación de duración del proyecto
H/H = 592 Horas hombre
Desarrolladores = 3
Horas = 592 / 3 = 197,3 horas (Duración del proyecto en horas)
197,3 / 5 = 39,46 días de trabajo
39,46 / 20 = 1,97 meses para desarrollar el software de lunes a viernes 5 horas diarias con 3 desarrolladores (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)

## Slide 26: Cálculo de presupuesto del proyecto
Sueldo mensual desarrolladores: $400.000
Otros costos del proyecto: $1.000.000
Costo = (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos
Costo = (3 * 1,97 * 400000)+1000000 = $3.364.000

## Slide 27: Ejercicio
Estimar el esfuerzo de su proyecto informático (HH)
Estimar la duración de su proyecto (en meses)
Estimar el costo de su proyecto informático
Todo esto a través del método de estimación de puntos de función